## Sheet1
伊滨区2022年度衔接资金项目使用计划表
（单位：万元）
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 计划投入规模 | 项目实施地点 | 开工时间 | 竣工时间 | 责任部门 | 绩效目标 | 带贫减贫机制
| 总计 |  | 1179
1 | 伊滨区南部山区乡村振兴特色产业带项目 | 连片种植花生、红薯、谷子、芝麻、豆类、艾草等，共计约20000亩，每亩补贴200元。 | 590.288 | 诸葛镇 李村镇 寇店镇 | 2022-05-01 | 2022-09-01 | 农业农村局 | 通过农作物连片种植20000亩，提高脱贫户、监测户收入，增加收入；对项目实施效果非常满意。 | 带动脱贫户、监测户350户，户均增收效益不低于200元左右。
2 | 伊滨区产业结构调整高效农业种植补贴项目 | 农田农作物种植，谷子、芝麻、花生等农作物，种植奖补及种植收益提高脱贫户和监测对象的年收入，每亩补贴500元。 | 47.832 | 诸葛镇 李村镇 寇店镇 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 农业农村局 | 通过农田农作物种植1000亩，提高脱贫户、监测户收入，增加村集体收入；对项目实施效果非常满意。 | 预计带动脱贫户、监测户360户，户均增收效益不低于800元左右。
3 | 伊滨区诸葛镇西山张村特色红薯种植配套项目 | 起垄覆膜机、打秧机。 | 3.1864 | 西山张 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 诸葛镇政府 | 解决集体经济薄弱问题，带动居民致富；增加村集体经济收入；脱贫户、监测户对项目实施效果非常满意。 | 预计带动脱贫户、监测户4户11人，每户每年预计增收2000元
4 | 伊滨区李村镇老井村特色红薯种植配套项目 | 起垄覆膜机、打秧机。 | 3.1864 | 老井村 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 李村镇政府 | 提高居民收入，居民生活质量。增加脱贫户、监测户收入，增加村集体经济收入；对项目实施效果非常满意。 | 预计带动脱贫户、监测户5户12人，每户每年预计增收2000元
5 | 伊滨区转移就业补贴项目 | 赴省内、市外转移就业的脱贫劳动力、监测对象外出务工超过3个月，收入达到10000元以上的，给予一次性交通补助400元/人/年；赴省外转移就业年收入达到10000元以上的，给予一次性交通补助600元/人/年；每户每年补助人数为1次。 | 2.38 | 五镇 | 2022-02-07 | 2022-11-07 | 乡村振兴办 | 为约50户脱贫人口、监测对象安排一次性交通补助，户均补贴400元，提高就业稳定；为约200户符合条件的脱贫人口、监测对象发放就业务工奖励，引导脱贫人口、监测对象转移就业。 | 为约50户脱贫人口、监测对象安排一次性交通补助，户均补贴400元，提高就业稳定；为约200户符合条件的脱贫人口、监测对象发放就业务工奖励，引导脱贫人口、监测对象转移就业。
6 | 伊滨区雨露计划职业教育上学期补贴项目 | （补助正在就读中、高等职业院校且已注册普通全日制正式学籍的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女，每人每学期1500元）对150户脱贫户及监测对象职业教育培训进行补贴。 | 7.8 | 五镇 | 2022-02-07 | 2022-11-07 | 乡村振兴办 | 对150户脱贫户职业教育培训进行补助，户均1500元/年，提高困难群众的就业能力和满意度。 | 对150户脱贫户职业教育培训进行补助，户均1500元/年，提高困难群众的就业能力和满意度。
7 | 伊滨区雨露计划职业教育下学期补贴项目 | （补助正在就读中、高等职业院校且已注册普通全日制正式学籍的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女，每人每学期1500元对约150户脱贫户及监测对象职业教育培训进行补贴。 | 6.45 | 五镇 | 2022-02-07 | 2022-11-07 | 乡村振兴办 | 对150户脱贫户职业教育培训进行补助，户均1500元/年，提高困难群众的就业能力和满意度。 | 对150户脱贫户职业教育培训进行补助，户均1500元/年，提高困难群众的就业能力和满意度。
8 | 伊滨区雨露计划短期技能培训补贴项目 | （补助脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）劳动力取得技能等级证书，每人补助（一人仅补助一次）A类2000元，B类1800元，C类1500元。）雨露计划短期技能培训补贴50人。 | 1.4 | 五镇 | 2022-02-07 | 2022-11-07 | 乡村振兴办 | 短期技能培训补贴50人，人均补助2000元，提升脱贫户、监测户就业能力。 | 短期技能培训补贴50人，人均补助2000元，提升脱贫户、监测户就业能力。
9 | 伊滨区诸葛镇刘沟村垃圾分拣中心项目 | 新建垃圾分拣室、休息室、杂物间、卫生间、围墙、沤粪池等配套设施 | 26 | 刘沟村 | 2022-02-07 | 2022-06-07 | 诸葛镇政府 | 提升村容村貌，改善群众人居生活环境，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 提高群众务工收入，改善群众人居生活环境，带动脱贫户、监测户6户15人。
10 | 伊滨区诸葛镇西山张村垃圾分拣中心项目 | 新建垃圾分拣室、休息室、杂物间、卫生间、围墙、沤粪池等配套设施 | 26 | 西山张村 | 2022-02-07 | 2022-06-07 | 诸葛镇政府 | 提升村容村貌，改善群众人居生活环境，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 提高群众务工收入，改善群众人居生活环境，带动脱贫户、监测户4户11人。
11 | 伊滨区庞村镇草店村垃圾分拣中心项目 | 新建垃圾分拣室、休息室、杂物间、卫生间、围墙、沤粪池等配套设施 | 20.8 | 草店村 | 2022-02-07 | 2022-06-07 | 庞村镇政府 | 提升村容村貌，改善群众人居生活环境，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 提高群众务工收入，改善群众人居生活环境，带动脱贫户、监测户8户14人。
12 | 伊滨区庞村镇彭店村垃圾分拣中心项目 | 新建垃圾分拣室、休息室、杂物间、卫生间、围墙、沤粪池等配套设施 | 26 | 彭店村 | 2022-02-07 | 2022-06-07 | 庞村镇政府 | 提升村容村貌，改善群众人居生活环境，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 提高群众务工收入，改善群众人居生活环境，带动脱贫户、监测户4户10人。
13 | 伊滨区庞村镇窑沟村垃圾分拣中心项目 | 新建垃圾分拣室、休息室、杂物间、卫生间、围墙、沤粪池等配套设施 | 26 | 窑沟村 | 2022-02-07 | 2022-06-07 | 庞村镇政府 | 提升村容村貌，改善群众人居生活环境，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 提高群众务工收入，改善群众人居生活环境，带动脱贫户、监测户3户7人。
14 | 伊滨区庞村镇窑沟村“白变黑”工程道牙铺设项目 | 12公里道路白变黑两侧道牙及平石铺设 | 38 | 窑沟村 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 庞村镇政府 | 提升村容村貌，方便群众出行条件，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 解决群众出行安全和村容村貌。带动脱贫户、监测户2户3人。
15 | 伊滨区庞村镇草店村“白变黑”工程道牙铺设项目 | 3.8公里道路“白变黑”两侧道牙及平石铺设 | 22 | 草店村 | 2022-02-02 | 2022-06-02 | 庞村镇政府 | 提升村容村貌，方便群众出行条件，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 解决群众出行安全和村容村貌。带动脱贫户、监测户8户14人。
16 | 伊滨区寇店镇孙窑村“白变黑”工程道牙铺设项目 | 6公里道路“白变黑”两侧道牙及平石铺设 | 20.5 | 孙窑村 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 寇店镇政府 | 提升村容村貌，方便群众出行条件，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 解决群众出行安全和村容村貌。带动脱贫户、监测户7户18人。
17 | 伊滨区李村镇老井村“白变黑”工程道牙铺设项目 | 7.5公里道路“白变黑”两侧道牙及平石铺设 | 28.5 | 老井村 | 2022-02-03 | 2022-06-03 | 李村镇政府 | 提升村容村貌，方便群众出行条件，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 解决群众出行安全和村容村貌。带动脱贫户、监测户5户12人。
18 | 伊滨区寇店镇马寨村“白变黑”工程道牙铺设项目 | 6公里道路“白变黑”两侧道牙及平石铺设 | 15.5 | 马寨村 | 2022-02-03 | 2022-06-03 | 寇店镇政府 | 提升村容村貌，方便群众出行条件，贫困群众对项目实施效果非常。 | 解决群众出行安全和村容村貌。带动脱贫户2户12人。
19 | 伊滨区寇店镇舜帝庙村“白变黑”工程道牙铺设项目 | 5.8公里道路“白变黑”两侧道牙及平石铺设 | 19.4772 | 舜帝庙村 | 2022-02-03 | 2022-06-03 | 寇店镇政府 | 提升村容村貌，方便群众出行条件，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 解决群众出行安全和村容村貌。带动脱贫户、监测户2户10人。
20 | 伊滨区诸葛镇刘沟村“白变黑”工程道牙铺设项目 | 5.4公里道路“白变黑”两侧道牙及平石铺设 | 15.5 | 刘沟村 | 2022-02-04 | 2022-06-04 | 诸葛镇政府 | 提升村容村貌，方便群众出行条件，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 解决群众出行安全和村容村貌。带动脱贫户、监测户6户15人。
21 | 项目管理费 | 咨询费、监理费、设计费 | 14.5 | 乡村振兴办 | 2022-02-07 | 2022-06-07 | 乡村振兴办 | 加大项目实施进度。 | 提高项目实施和项目质量监督。
22 | 伊滨区寇店镇韩寨村民宿项目 | 发展民宿及配套相关设施。 | 35.02 | 韩寨村 | 2022-07-07 | 2022-09-07 | 寇店镇政府 | 强化脱贫户、监测户产业扶持，确保稳定增收；增加村集体经济收入；对项目实施效果非常满意。 | 预计带动脱贫户、监测户2户9人，户均增收效益不低于600元左右。
23 | 伊滨区庞村镇牡丹产业加工配套项目 | 引进牡丹产业加工设备生产线。 | 29.98 | 庞村镇 | 2022-10-07 | 2022-11-07 | 庞村镇政府 | 强化脱贫户、监测户产业扶持，确保稳定增收；增加村集体经济收入；对项目实施效果非常满意。 | 预计带动脱贫户、监测户5户15人，户均增收效益不低于600元左右。
24 | 伊滨区诸葛镇杨沟村道路提升项目 | 7公里道路“白变黑”两侧道牙及平石铺设；道路硬化100米长，宽12米。 | 53 | 杨沟村 | 2022-08-07 | 2022-09-07 | 诸葛镇政府 | 提升村容村貌，方便群众出行条件，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 解决群众出行安全和村容村貌。带动脱贫户、监测户8户23人。
25 | 伊滨区李村镇耿沟村“白变黑”工程道牙铺设项目 | 6公里道路“白变黑”两侧道牙及平石铺设 | 24 | 耿沟村 | 2022-07-07 | 2022-09-07 | 李村镇政府 | 提升村容村貌，方便群众出行条件，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 解决群众出行安全和村容村貌。带动脱贫户、监测户5户15人。
26 | 伊滨区李村镇魏村打井项目 | 打井一眼350米深及配套相关设施。 | 38.7 | 魏村 | 2022-08-07 | 2022-09-07 | 李村镇政府 | 打井1眼，井深350米及配套设施，提高群众生活幸福感，脱贫户、监测户对项目实施效果非常满意。 | 打井1眼，井深350米及配套设施，提高群众生活幸福感。带动脱贫户、监测户2户8人。
27 | 伊滨区庞村镇掘山村村庄建设项目 | 大谷路两侧墙体粉白、墙头加装树脂瓦。 | 32 | 掘山村 | 2022-07-07 | 2022-09-07 | 庞村镇政府 | 提升村容村貌，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 改善村容村貌。带动脱贫户、监测户4户8人。
28 | 伊滨区村庄规划编制项目 | 村庄规划编制（5个涉农社区）。 | 5 | 诸葛镇 李村镇 寇店镇 | 2022-07-07 | 2022-09-07 | 乡村振兴办 | 提升村容村貌，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 改善村容村貌。带动涉农社区56个。