## 附件2
洛阳市伊滨区2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统计表
单位：万元
序号 | 省辖市 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制
1 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区诸葛镇西山张村红薯深加工项目 | 产业扶贫 | 新建 | 西山张村 | 2022年3月-2022年6月 | 乡村振兴办 | 红薯深加工标准化厂房1500平方；红薯粉条加工设备及标准化自动化生产线；精品红薯筛选与包装。 | 120 | 财政衔接资金 | 西山张村 | 强化脱贫户、监测户产业扶持，确保稳定增收。增加村集体经济收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 预计带动脱贫户、监测户6户21人，每户每年增收2000元左右。
2 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区寇店镇果蔬种植大棚项目 | 产业扶贫 | 新建 | 杨裴屯村 | 2022年3月-2022年6月 | 乡村振兴办 | 建设蔬菜大棚1200平方，发展果蔬种植。 | 130 | 财政衔接资金 | 55户脱贫户、监测户 | 通过建设果蔬大棚，提高脱贫户、监测户收入增加村集体收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 预计带动脱贫户、监测户55户162人，户均增收效益不低于1000元左右。
3 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区李村镇袁沟村羊肚菌种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 袁沟村 | 2022年3月-2022年6月 | 乡村振兴办 | 羊肚菌种植大棚40个，一个大棚占地1亩。 | 150 | 财政衔接资金 | 袁沟村 | 通过建设羊肚菌大棚，提高脱贫户、监测户收入增加村集体收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 预计带动脱贫户、监测户25户69人，预计每户每年增收3000元
4 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区诸葛镇西山张村特色红薯种植配套项目 | 产业扶贫 | 新建 | 西山张村 | 2022年3月-2022年6月 | 农业农村局 | 购置起垄覆膜机、打秧机。 | 10 | 财政衔接资金 | 西山张村 | 解决集体经济薄弱问题，带动居民致富；增加村集体经济收入；脱贫户、监测户对项目实施效果非常满意。 | 是 | 预计带动脱贫户、监测户4户11人，每户每年预计增收2000元
5 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区产业结构调整高效农业种植补贴项目 | 产业扶贫 | 新建 | 诸葛镇 李村镇 寇店镇 | 2022年3月-2022年10月 | 农业农村局 | 农田农作物种植1000亩，谷子、芝麻、花生等农作物，种植奖补及种植收益提高贫困户的年收入。 | 80 | 财政衔接资金 | 360户脱贫户、监测户 | 通过农田农作物种植1000亩，提高脱贫户、监测户收入，增加村集体收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 预计带动脱贫户、监测户360户，户均增收效益不低于800元左右。
6 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区南部山区乡村振兴特色产业带项目 | 产业扶贫 | 新建 | 诸葛镇 李村镇 寇店镇 | 2022年3月-2022年10月 | 农业农村局 | 连片种植花生、红薯、谷子、芝麻、豆类、艾草等100亩以上，每亩补贴200元，种植共计约20000亩。 | 610 | 财政衔接资金 | 350户脱贫户、监测户 | 通过农作物连片种植20000亩，提高脱贫户、监测户收入，增加收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 带动脱贫户、监测户350户，户均增收效益不低于200元左右。 | 415
7 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区李村镇魏村香菇大棚项目 | 产业扶贫 | 新建 | 魏村 | 2022年4月-2022年8月 | 乡村振兴办 | 新建标准化香菇大棚20个及配套设施 | 180 | 财政衔接资金 | 魏村 | 提高贫困群众收入，增加村集体经济收入；脱贫户、监测户对项目实施效果非常满意。 | 是 | 预计带动脱贫户、监测户1户3人，预计增收3000元
8 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区李村镇陈沟村蔬菜大棚项目 | 产业扶贫 | 新建 | 陈沟村 | 2022年4月-2022年8月 | 乡村振兴办 | 新建15个蔬菜大棚 | 145 | 财政衔接资金 | 陈沟村 | 提高脱贫户、监测户收入，增加村集体经济收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 预计带动脱贫户、监测户4户5人，预计增收3000元
9 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区李村镇老井村特色红薯种植配套项目 | 产业扶贫 | 新建 | 老井村 | 2022年4月-2022年8月 | 乡村振兴办 | 购置起垄覆膜机、打秧机。 | 10 | 财政衔接资金 | 老井村 | 提高居民收入，居民生活质量。增加脱贫户、监测户收入，增加村集体经济收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 预计带动脱贫户、监测户35户139人，预计每户每年增收3000元
10 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区寇店镇朱窑村小米加工厂环境提升项目 | 产业扶贫 | 新建 | 朱窑村 | 2022年3月-2022年5月 | 乡村振兴办 | 加工车间周边环境提升，生产成品区隔离设施 | 30 | 财政衔接资金 | 朱窑村 | 通过改善提升小米加工厂周边环境，提高脱贫户、监测户收入，增加村集体经济收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 加工车间周边环境提升，生产成品区隔离设施，带动朱窑村24户脱贫户、监测户，户均增收400元左右。
11 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区李村镇魏村品种红薯种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 魏村 | 2022年4月-2022年8月 | 乡村振兴办 | 种植品种红薯200亩 | 70 | 财政衔接资金 | 魏村 | 提高脱贫户、监测户收入，增加村集体经济收入；脱贫户、监测户对项目实施效果非常满意。 | 是 | 预计带动脱贫户、监测户1户3人，预计增收3000元
12 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区诸葛镇万安山农产品加工项目 | 产业扶贫 | 新建 | 诸葛镇 | 2022年3月-2022年7月 | 乡村振兴办 | 新建红薯粉条加工生产线一条（含红薯收集、清洗、分离机，红薯粉条加工机、锅炉等）、冷藏库、加工厂房等基础建设；新建小米碾米加工生产线一条（包含清理去石、砻谷机、谷糙粉机、2-3道砂辊碾米机、抛光机）、加工厂房等基础建设。 | 145 | 财政衔接资金 | 诸葛镇128户脱贫户、监测户 | 强化脱贫户、监测户产业扶持，确保稳定增收；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 带动全镇128户422名脱贫户、监测户增收致富。
13 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区诸葛镇中药材加工项目 | 产业扶贫 | 新建 | 上徐马村、潘沟村 | 2022年4月-2022年6月 | 农业农村局 | 切割设备、粉碎机、磨坊、厂房建设等配套设施。 | 90 | 财政衔接资金 | 上徐马村、潘沟村 | 扩大产业项目，增加村民及贫困户收入；脱贫户、监测户对项目实施效果非常满意。 | 是 | 带动上徐马村、潘沟村村民及74户252名脱贫户、监测户增收。
14 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区诸葛镇下徐马村羊肚菌种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 下徐马村 | 2022年4月-2022年6月 | 乡村振兴办 | 建设5座温室大棚，每个棚500平方，建设成本每个棚每平180元，采用钢架和保温材料，带自动卷保暖被装置。 | 75 | 财政衔接资金 | 下徐马村 | 强化脱贫户、监测户产业扶持，确保稳定增收；增加村集体经济收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 增加村集体收入，预计带动28户91名脱贫户、监测户增收1000元左右。
15 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区诸葛镇上徐马村标准化养殖场 | 产业扶贫 | 新建 | 上徐马村 | 2022年4月-2022年6月 | 乡村振兴办 | 建设标准化猪舍800平方米 | 65 | 财政衔接资金 | 上徐马村 | 强化脱贫户、监测户产业扶持，增加村集体经济收入；确保稳定增收；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 通过发展产业，带动32户81名脱贫户、监测户增收1000元左右。
16 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区诸葛镇刘沟村仓储建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 刘沟村 | 2022年4月-2022年6月 | 乡村振兴办 | 利用村空闲用地建设仓储仓库10000平方 | 83 | 财政衔接资金 | 刘沟村 | 强化脱贫户、监测户产业扶持，确保稳定增收；增加村集体经济收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 通过发展产业，带动5户9名脱贫户、监测户增收800元左右。
17 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区诸葛镇苏沟产业冬枣种植及配套冷库项目 | 产业扶贫 | 新建 | 苏沟村 | 2022年4月-2022年6月 | 乡村振兴办 | 利用荒沟回填产生的集体土地种植冬枣100亩，建设100吨储量冷库1座。 | 73 | 财政衔接资金 | 苏沟村 | 强化脱贫户、监测户产业扶持，确保稳定增收；增加村集体经济收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 通过发展产业，带动4户12名脱贫户、监测户增收800元左右。
18 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区李村镇南宋村鸽子养殖项目 | 产业扶贫 | 新建 | 南宋村 | 2022年4月-2022年6月 | 农业农村局 | 建养鸽大棚3个，每个占地0.7亩，发展肉鸽养殖 | 68 | 财政衔接资金 | 南宋村 | 增加集体收入，带动群众致富，提高脱贫户、监测户收入，对项目实施效果非常满意。 | 是 | 增加集体经济收入，同时带动脱贫户、监测户11户39人，户均增收效益不低于1000元。
19 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区李村镇老井村中草药种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 老井村 | 2022年4月-2022年6月 | 农业农村局 | 发展林下经济，建立药材种植区，占地50亩，购置机械，种植品种有：血参、柴胡、板蓝根等 | 80 | 财政衔接资金 | 老井村 | 增加集体收入，带动群众致富，提高脱贫户、监测户收入，项目实施效果非常满意。 | 是 | 增加集体经济收入，同时带动脱贫户、监测户4户，户均增收效益不低于500元
20 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区寇店镇洛阳农发四季芍药鲜切花基地项目 | 产业扶贫 | 新建 | 寇店镇 | 2022年3月-2022年6月 | 乡村振兴办 | 合作建设10万盆四季芍药鲜切花基地，开展芍药鲜切花培育及销售 | 300 | 财政衔接资金 | 55户脱贫户、监测户 | 强化脱贫户、监测户产业扶持，确保稳定增收；增加村集体经济收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 预计带动脱贫户、监测户55户162人，户均增收效益不低于1000元左右。
21 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区寇店镇韩寨村民宿项目 | 产业扶贫 | 新建 | 韩寨村 | 2022年6月-2022年9月 | 乡村振兴办 | 发展民宿及配套相关设施。 | 50 | 财政衔接资金 | 韩寨村 | 强化脱贫户、监测户产业扶持，确保稳定增收；增加村集体经济收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 预计带动脱贫户、监测户2户9人，户均增收效益不低于600元左右。
22 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区庞村镇牡丹产业加工配套项目 | 产业扶贫 | 新建 | 庞村镇 | 2022年6月-2022年11月 | 乡村振兴办 | 引进牡丹产业加工烘干生产线。 | 50 | 财政衔接资金 | 庞村镇 | 强化脱贫户、监测户产业扶持，确保稳定增收；增加村集体经济收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 预计带动脱贫户、监测户5户15人，户均增收效益不低于600元左右。
23 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区庞村镇窑沟村道路“白变黑”工程道牙铺设项目 | 村基础设施 | 新建 | 窑沟村 | 2022年3月-2022年6月 | 交通办 | 7公里道路“白变黑”两侧道牙及平石铺设。 | 65 | 财政衔接资金 | 窑沟村 | 提升村容村貌，方便群众出行条件，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 是 | 解决群众出行安全和村容村貌。带动脱贫户、监测户2户3人。
24 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区庞村镇草店村道路“白变黑”工程道牙铺设项目 | 村基础设施 | 新建 | 草店村 | 2022年3月-2022年6月 | 交通办 | 7公里道路“白变黑”两侧道牙及平石铺设。 | 65 | 财政衔接资金 | 草店村 | 提升村容村貌，方便群众出行条件，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 是 | 解决群众出行安全和村容村貌。带动脱贫户、监测户8户14人。
25 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区寇店镇孙窑村道路“白变黑”工程道牙铺设项目 | 村基础设施 | 新建 | 孙窑村 | 2022年3月-2022年6月 | 交通办 | 3.5公里道路“白变黑”两侧道牙及平石铺设。 | 30 | 财政衔接资金 | 孙窑村 | 提升村容村貌，方便群众出行条件，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 是 | 解决群众出行安全和村容村貌。带动脱贫户、监测户7户18人。
26 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区寇店镇舜帝庙村道路“白变黑”工程道牙铺设项目 | 村基础设施 | 新建 | 舜帝庙村 | 2022年3月-2022年6月 | 交通办 | 2.2公里道路白变黑两侧道牙及平石铺设 | 55 | 财政衔接资金 | 舜帝庙村 | 提升村容村貌，方便群众出行条件，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 是 | 解决群众出行安全和村容村貌。带动脱贫户、监测户38户151人。
27 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区寇店镇马寨村道路“白变黑”工程道牙铺设项目 | 村基础设施 | 新建 | 马寨村 | 2022年3月-2022年6月 | 交通办 | 6.6公里道路白变黑两侧道牙及平石铺设 | 20 | 财政衔接资金 | 马寨村 | 提升村容村貌，方便群众出行条件，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 是 | 解决群众出行安全和村容村貌。带动脱贫户、监测户11户38人。
28 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区李村镇老井村道路“白变黑”工程道牙铺设项目 | 村基础设施 | 新建 | 老井村 | 2022年3月-2022年6月 | 交通办 | 7公里道路白变黑两侧道牙及平石铺设 | 65 | 财政衔接资金 | 老井村 | 提升村容村貌，方便群众出行条件，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 是 | 解决群众出行安全和村容村貌。带动脱贫户、监测户5户12人。
29 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区诸葛镇刘沟村道路“白变黑”工程道牙铺设项目 | 村基础设施 | 新建 | 刘沟村 | 2022年3月-2022年6月 | 交通办 | 1.8公里道路白变黑两侧道牙及平石铺设 | 18 | 财政衔接资金 | 刘沟村 | 提升村容村貌，方便群众出行条件，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 是 | 解决群众出行安全和村容村貌。带动脱贫户、监测户6户15人。
30 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区诸葛镇苏沟村道路“白变黑”工程道牙铺设项目 | 村基础设施 | 新建 | 苏沟村 | 2022年3月-2022年6月 | 交通办 | 1.8公里道路白变黑两侧道牙及平石铺设 | 18 | 财政衔接资金 | 苏沟村 | 提升村容村貌，方便群众出行条件，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 是 | 解决群众出行安全和村容村貌。带动脱贫户、监测户5户17人。
31 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区诸葛镇刘沟村垃圾分拣中心项目 | 村基础设施 | 新建 | 刘沟村 | 2022年3月-2022年6月 | 农业农村局 | 新建垃圾分拣室、休息室、杂物间、卫生间、围墙、沤粪池等配套设施 | 40 | 财政衔接资金 | 刘沟村 | 提升村容村貌，改善群众人居生活环境，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 是 | 提高群众务工收入，改善群众人居生活环境，带动脱贫户、监测户6户15人。
32 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区诸葛镇西山张村垃圾分拣中心项目 | 村基础设施 | 新建 | 西山张村 | 2022年3月-2022年6月 | 农业农村局 | 新建垃圾分拣室、休息室、杂物间、卫生间、围墙、沤粪池等配套设施 | 40 | 财政衔接资金 | 西山张村 | 提升村容村貌，改善群众人居生活环境，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 是 | 提高群众务工收入，改善群众人居生活环境，带动脱贫户、监测户4户11人。
33 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区庞村镇草店村垃圾分拣中心项目 | 村基础设施 | 新建 | 草店村 | 2022年3月-2022年6月 | 农业农村局 | 新建垃圾分拣室、休息室、杂物间、卫生间、围墙、沤粪池等配套设施 | 40 | 财政衔接资金 | 草店村 | 提升村容村貌，改善群众人居生活环境，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 是 | 提高群众务工收入，改善群众人居生活环境，带动脱贫户、监测户8户14人。
34 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区庞村镇彭店村垃圾分拣中心项目 | 村基础设施 | 新建 | 彭店村 | 2022年3月-2022年6月 | 农业农村局 | 新建垃圾分拣室、休息室、杂物间、卫生间、围墙、沤粪池等配套设施 | 40 | 财政衔接资金 | 彭店村 | 提升村容村貌，改善群众人居生活环境，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 是 | 提高群众务工收入，改善群众人居生活环境，带动脱贫户、监测户4户10人。
35 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区庞村镇窑沟村垃圾分拣中心项目 | 村基础设施 | 新建 | 窑沟村 | 2022年3月-2022年6月 | 农业农村局 | 新建垃圾分拣室、休息室、杂物间、卫生间、围墙、沤粪池等配套设施 | 40 | 财政衔接资金 | 窑沟村 | 提升村容村貌，改善群众人居生活环境，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 是 | 提高群众务工收入，改善群众人居生活环境，带动脱贫户、监测户3户7人。
36 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区庞村镇军屯村农田水利灌溉项目 | 村基础设施 | 新建 | 军屯村 | 2022年3月-2022年6月 | 农业农村局 | 机井1眼，深170米，地埋线、水泵、管线 | 35 | 财政衔接资金 | 军屯村 | 打井1眼，井深170米及配套设施，提高群众生产条件，脱贫户、监测户对项目实施效果非常满意。 | 是 | 打井1眼，井深170米及配套设施，提高群众生产条件。带动脱贫户、监测户7户11人。
37 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区寇店镇李家村灌溉机井项目 | 村基础设施 | 新建 | 李家村 | 2022年3月-2022年6月 | 农业农村局 | 打井1眼，井深150米及配套设施。 | 32 | 财政衔接资金 | 李家村 | 打井1眼，井深150米及配套设施，脱贫户、监测户对项目实施效果非常满意。 | 是 | 打井1眼，井深150米及配套设施。带动脱贫户、监测户11户27人。
38 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区寇店镇干村道路硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 干村 | 2022年3月-2022年6月 | 交通办 | 道路硬化400米，宽4.5米，厚18公分。 | 25 | 财政衔接资金 | 干村 | 道路硬化400米，宽4.5米，厚18公分，脱贫户、监测户对项目实施效果非常满意。 | 是 | 道路硬化400米，宽4.5米，厚18公分。带动脱贫户、监测户7户。
39 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区寇店镇刘李村道路硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 刘李村 | 2022年3月-2022年6月 | 交通办 | 道路硬化800米，宽4.5米，厚18公分。 | 34 | 财政衔接资金 | 刘李村 | 道路硬化800米，宽4.5米，厚18公分，脱贫户、监测户对项目实施效果非常满意。 | 是 | 道路硬化800米，宽4.5米，厚18公分。带动脱贫户、监测户1户。
40 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区李村镇东宋村道路硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 东宋村 | 2022年3月-2022年6月 | 交通办 | 硬化水泥路600米，宽4米，厚15公分 | 30 | 财政衔接资金 | 东宋村 | 方便群众出行，脱贫户、监测户对项目实施效果非常满意。 | 是 | 硬化水泥路600米，宽4米，厚15公分，带动脱贫户、监测户35户。
41 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区诸葛镇杨沟村道路提升项目 | 村基础设施 | 新建 | 杨沟村 | 2022年6月-2022年9月 | 交通办 | 7公里道路“白变黑”两侧道牙及平石铺设；道路硬化100米长，宽12米。 | 60 | 财政衔接资金 | 杨沟村 | 提升村容村貌，方便群众出行条件，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 是 | 解决群众出行安全和村容村貌。带动脱贫户、监测户8户23人。
42 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区李村镇耿沟村“白变黑”工程道牙铺设项目 | 村基础设施 | 新建 | 耿沟村 | 2022年6月-2022年9月 | 交通办 | 6公里道路“白变黑”两侧道牙及平石铺设 | 30 | 财政衔接资金 | 耿沟村 | 提升村容村貌，方便群众出行条件，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 是 | 解决群众出行安全和村容村貌。带动脱贫户、监测户5户15人。
43 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区庞村镇掘山村村庄建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 掘山村 | 2022年6月-2022年9月 | 农业农村局 | 大谷路两侧墙体粉白、墙头加装树脂瓦。 | 60 | 财政衔接资金 | 掘山村 | 提升村容村貌，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 是 | 改善村容村貌。带动脱贫户、监测户4户8人。
44 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区村庄规划编制项目 | 村基础设施 | 新建 | 诸葛镇 李村镇 寇店镇 | 2022年6月-2022年9月 | 乡村振兴办 | 村庄规划编制（56个涉农社区）。 | 30 | 财政衔接资金 | 诸葛镇 李村镇 寇店镇 | 提升村容村貌，脱贫户、监测户对项目实施效果非常。 | 是 | 改善村容村貌。带动涉农社区56个。
45 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区李村镇魏村打井项目 | 生活条件改善 | 新建 | 魏村 | 2022年6月-2022年9月 | 农业水利建设服务中心 | 打井一眼350米深及配套相关设施。 | 50 | 财政衔接资金 | 魏村 | 打井1眼，井深350米及配套设施，提高群众生活幸福感，脱贫户、监测户对项目实施效果非常满意。 | 是 | 打井1眼，井深350米及配套设施，提高群众生活幸福感。带动脱贫户、监测户2户8人。
46 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022伊滨区诸葛镇杨沟村水网改造项目 | 生活条件改善 | 新建 | 杨沟村 | 2022年3月-2022年6月 | 农业水利建设服务中心 | 饮水管网改造1500米。 | 45 | 财政衔接资金 | 杨沟村 | 饮水管网改造1500米，提升村民幸福感，改善村民生产生活条件。 | 是 | 通过水网改造，改善提升群众生产生活条件，带动脱贫户、监测户7户21人。
47 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区寇店镇五龙村饮水管网改造项目 | 生活条件改善 | 新建 | 五龙村 | 2022年3月-2022年6月 | 农业水利建设服务中心 | 铺设管网3180米及配套设施。 | 68 | 财政衔接资金 | 五龙村 | 铺设管网3180米及配套设施，脱贫户、监测户对项目实施效果非常满意。 | 是 | 铺设管网3180米及配套设施。带动脱贫户、监测户38户。
48 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区李村镇魏村打井项目 | 生活条件改善 | 新建 | 魏村 | 2022年3月-2022年6月 | 农业水利建设服务中心 | 打深230米饮水井1眼，及配套管网 | 49 | 财政衔接资金 | 魏村 | 打井1眼，井深230米及配套设施，提高群众生活幸福感，脱贫户、监测户对项目实施效果非常满意。 | 是 | 打井1眼，井深230米及配套设施，提高群众生活幸福感。带动脱贫户、监测户1户3人。
49 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区雨露计划职业教育上学期补贴项目 | 教育扶贫 | 新建 | 诸葛镇、李村镇、寇店镇、庞村镇 | 2022年2月-2022年11月 | 乡村振兴办 | 对150户脱贫户及监测对象职业教育培训进行补贴。 | 10 | 财政衔接资金 | 150户脱贫户、监测户 | 对150户脱贫户职业教育培训进行补助，户均1500元/年，提高困难群众的就业能力和满意度。 | 是 | 对150户脱贫户职业教育培训进行补助，户均1500元/年，提高困难群众的就业能力和满意度。
50 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区雨露计划职业教育下学期补贴项目 | 教育扶贫 | 新建 | 诸葛镇、李村镇、寇店镇、庞村镇 | 2022年2月-2022年11月 | 乡村振兴办 | 对约150户脱贫户及监测对象职业教育培训进行补贴。 | 10 | 财政衔接资金 | 150户脱贫户、监测户 | 对150户脱贫户职业教育培训进行补助，户均1500元/年，提高困难群众的就业能力和满意度。 | 是 | 对150户脱贫户职业教育培训进行补助，户均1500元/年，提高困难群众的就业能力和满意度。
51 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区雨露计划短期技能培训补贴项目 | 就业扶贫 | 新建 | 诸葛镇、李村镇、寇店镇、庞村镇 | 2022年2月-2022年11月 | 人力资源和社会保障局 | 雨露计划短期技能培训补贴50人。 | 10 | 财政衔接资金 | 50户脱贫户、监测户 | 短期技能培训补贴50人，人均补助2000元，提升脱贫户、监测户就业能力。 | 是 | 短期技能培训补贴50人，人均补助2000元。
52 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区转移就业补贴项目 | 就业扶贫 | 新建 | 诸葛镇、李村镇、寇店镇、庞村镇 | 2022年2月-2022年11月 | 人力资源和社会保障局 | 赴省内、市外转移就业的脱贫劳动力、监测对象外出务工超过3个月，收入达到10000元以上的，给予一次性交通补助400元/人/年；赴省外转移就业年收入达到10000元以上的，给予一次性交通补助600元/人/年；每户每年补助人数为1次。 | 10 | 财政衔接资金 | 约300户脱贫户、监测户 | 为约50户脱贫人口、监测对象安排一次性交通补助，户均补贴400元，提高就业稳定；为约200户符合条件的脱贫人口、监测对象发放就业务工奖励，引导脱贫人口、监测对象转移就业。 | 是 | 为约50户脱贫人口、监测对象安排一次性交通补助，户均补贴400元，提高就业稳定；为约200户符合条件的脱贫人口、监测对象发放就业务工奖励，引导脱贫人口、监测对象转移就业。
53 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2022年伊滨区项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 乡村振兴办 | 2022年3月-2022年12月 | 乡村振兴办 | 设计费、监理费、咨询费等 | 15 | 财政衔接资金 | 诸葛镇、李村镇、寇店镇、庞村镇 | 项目管理费 | 是 | 项目管理费

## 附件1
附件1
洛阳市伊滨区2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库汇总表
单位：个、万元
县（市、区） | 项目库合计 |  | 产业扶贫 |  | 就业扶贫 |  | 易地搬迁 |  | 公益岗位 |  | 教育扶贫 |  | 健康扶贫 |  | 危房改造 |  | 金融扶贫 |  | 生活条件改善 |  | 综合保障性扶贫 |  | 村基础设施 |  | 村公共服务 |  | 项目管理费
| 项目总量 | 资金总量 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目总量 | 资金总量 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模
伊滨区 | 53 | 3753 | 22 | 2614 | 2 | 20 |  |  |  |  | 2 | 20 | [6 empty] | 4 | 212 |  |  | 22 | 872 |  |  | 1 | 15