洛阳国展资产管理有限公司

关于洛阳市伊滨区智能化农业产业示范项目

2022年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我单位2022年500万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

（一）专项债券资金500万元使用情况

1、项目安排情况。

项目建设有利于“三农”问题的解决和建设社会主义新农村需要。实施申报了洛阳市伊滨区智能化农业产业示范项目，项目资金来源为专项债券和财政资金，建设地点位于洛阳市伊滨区，地块位于大谷路西侧（一区）和东侧（二区）。项目主要建设内容：本项目总建设用地面积191589㎡（约288亩），总建设面积133941㎡（202亩）。其中，一区建设用地88897㎡（134亩），二区建设用地102692㎡（154亩），主要包括日光温室大棚及配套等内容的建设。

2、项目进展情况。

截至2022年12月31日，项目综合楼及公厕主体结构施工完成95%；大门口道路碎石路基处理已完成90%，路面砼浇筑完成80%；1-4号棚管理房安装完成100%；5.6号棚土墙施工完成80%，7-13号棚土墙完成25%；门卫室主体结构施工完成100%；主出入口外道路提升改造完成100%；室外雨污水管网施工完成30%，室外道路土方开挖施工完成30%；

3、资金使用情况。

洛阳市伊滨区智能化农业产业示范项目于2022年11月份成功发行专项债资金500万元，截至2022年12月31日，根据工程进度，拨付债券资金500万元。

4、项目收益及实现情况。

洛阳市伊滨区智能化农业产业示范项目属于在建工程，尚未取得收益。

5、项目对应资产情况。

洛阳市伊滨区智能化农业产业示范项目属于在建工程，目前尚未转入固定资产。

2023年6月6日