|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伊滨区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目库新入库项目公告 经区工委农村工作领导小组审定（洛示范农领〔2024〕2号）通过，伊滨区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目新入库项目23个，现将入库项目情况予以公告：  伊滨区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果项目库新入库项目统计表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 省辖市 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 |
| **合计** | | |  |  |  |  |  |  |  | **5577** |  |  |  |  |  |
| **一、产业扶贫** | | |  |  |  |  |  |  |  | **4300** |  |  |  |  |  |
| 1 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区南部山区乡村振兴特色产业带项目 | 产业扶贫 | 新建 | 诸葛镇 寇店镇 李村街道 光武街道 | 2025年3月-2025年10月 | 农业农村局 | 连片种植花生、红薯、谷子、芝麻、豆类、艾草等100亩以上，每亩补贴200元。 | 400 | 财政衔接资金 | 350户脱贫户、监测户 | 通过农作物连片种植，提高脱贫户、监测户收入，增加收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 预计带动脱贫户、监测户350户，户均增收效益不低于200元左右。 |
| 2 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区产业结构调整高效农业种植补贴项目 | 产业扶贫 | 新建 | 伊滨区 | 2025年2月-2025年8月 | 农业农村局 | 农田农作物种植，谷子、芝麻、花生等农作物，种植奖补及种植收益提高脱贫户和监测对象的年收入，每亩补贴500元。 | 50 | 财政衔接资金 | 360户脱贫户、监测户 | 通过农田农作物种植，提高脱贫户、监测户收入，增加村集体收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 预计带动脱贫户、监测户360户，户均增收效益不低于800元左右。 |
| 3 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区光武街道杨湾社区千亩猕猴桃配套设施项目 | 产业扶贫 | 新建 | 杨湾社区 | 2025年4月-2025年6月 | 光武街道办事处 | 猕猴桃项目园区内新建30亩大棚及配套设施。 | 350 | 财政衔接资金 | 杨湾社区 | 提高猕猴桃项目栽种质量，培育优质猕猴桃产品，提高产业项目服务标准。 | 是 | 完善配套设施，打造项目业态，改善生产生活环境，提高出行运输效率，解决制约发展产业项目瓶颈问题。 |
| 4 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区光武街道石罢社区花生深加工项目 | 产业扶贫 | 新建 | 石罢社区 | 2025年4月-2025年9月 | 光武街道办事处 | 租赁加工车间3000平方米，和配套花生烘干、脱壳、包装等流水化生产线一套。 | 350 | 财政衔接资金 | 石罢社区 | 提高石罢社区花生产品附加值，提高产业项目服务标准。 | 是 | 完善配套设施，打造项目业态，改善生产生活环境，提高出行运输效率，解决制约发展产业项目瓶颈问题。 |
| 5 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区光武街道千亩猕猴桃新建仓储中心配套项目 | 产业扶贫 | 新建 | 耿沟社区 | 2025年7月-2025年12月 | 光武街道办事处 | 新建冷藏式仓储中心一个3000平方米和6000平方米包装生产线等设备。 | 550 | 财政衔接资金 | 耿沟社区 | 提高猕猴桃产品附加值，提高产业项目服务标准。 | 是 | 完善配套设施，打造项目业态，改善生产生活环境，提高出行运输效率，解决制约发展产业项目瓶颈问题。 |
| 6 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区庞村镇掘山社区商旅民宿酒店配套设施项目 | 产业扶贫 | 续建 | 掘山社区 | 2025年3月-2025年6月 | 庞村镇政府 | 新建民宿相关配套设施及道路等。 | 800 | 财政衔接资金 | 掘山社区 | 抢抓高端民宿风口，促进一二三产融合发展，项目建成后，吸引镇域钢制家具从业人员就近消费，增加掘山社区产业收益，并带动周边群众务工增收。 | 是 | 打造高端民宿，实现乡村产业完善提升。增强社区集体经济的“自我造血”功能，增加产业收益，给脱贫户、监测对象提供务工岗位 |
| 7 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区庞村镇军屯社区新建门面房项目 | 产业扶贫 | 新建 | 军屯社区 | 2025年3月-2025年7月 | 庞村镇政府 | 在镇区沙河南侧占地约500平方米，新建一栋门面房，建筑面积约300㎡及配套设施等。 | 120 | 财政衔接资金 | 军屯社区 | 打造镇区钢制家具产业园周边餐饮娱乐消费产业，助力乡村产业发展，并带动周边群众务工增收 | 是 | 打造镇区钢制家具产业园周边餐饮娱乐消费产业，增强社区集体经济的“自我造血”功能，给脱贫户、监测对象提供务工岗位。 |
| 8 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区诸葛镇上徐马社区上马湾人文民居产业发展项目 | 产业扶贫 | 新建 | 上徐马社区 | 2025年2月-2025年8月 | 诸葛镇政府 | 占地约5亩，新建600-800平方的民宿、会客厅、茶室、茶亭和配套的内部装修装饰以及周边环境改造的道路等。 | 600 | 财政衔接资金 | 上徐马社区 | 强化脱贫户、监测户产业扶持，确保稳定增收。增加村集体经济收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 增加集体收入15万元，带动脱贫户、边缘户就近就业。 |
| 9 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区诸葛镇杨沟社区欢乐谷民宿项目 | 产业扶贫 | 新建 | 杨沟社区 | 2025年1月-2025年6月 | 诸葛镇政府 | 占地8.4亩，30孔48㎡-110㎡不等面积的窑洞民宿、5个100㎡的单门小院及配套设施。 | 200 | 财政衔接资金 | 杨沟社区 | 强化脱贫户、监测户产业扶持，确保稳定增收。增加村集体经济收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 预计带动脱贫户监测户8户，每户年增收1万元左右。 |
| 10 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区诸葛镇南宋社区红薯粉条加工项目 | 产业扶贫 | 新建 | 南宋社区 | 2025年2月-2025年4月 | 诸葛镇政府 | 配套红薯种植加工产业链，建设厂房400㎡，冷库30㎡及配套设备。 | 50 | 财政衔接资金 | 南宋社区 | 强化脱贫户、监测户产业扶持，确保稳定增收。增加村集体经济收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 预计带动脱贫户、监测户11户，每户每年增收1000元左右，增加15个就业岗位。 |
| 11 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区诸葛镇下徐马社区菊花种植和烘干厂房项目 | 产业扶贫 | 续建 | 下徐马社区 | 2025年2月-2025年6月 | 诸葛镇政府 | 种植菊花50亩，需要配套3个烘干房，4组烘干架，建设简易钢构大棚。 | 200 | 财政衔接资金 | 下徐马社区 | 强化脱贫户、监测户产业扶持，确保稳定增收。增加村集体经济收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 预计带动脱贫户监测户26户，每户年增收5000元左右。 |
| 12 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区诸葛镇老井社区千亩车厘子产业园配套项目 | 产业扶贫 | 新建 | 老井社区 | 2025年2月-2025年5月 | 诸葛镇政府 | 千亩车里子产业园1200亩，建设2000㎡的分拣及仓储中心。 | 120 | 财政衔接资金 | 老井社区 | 强化脱贫户、监测户产业扶持，确保稳定增收。增加村集体经济收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 预计带动脱贫户、监测户18户，每户每年增收1000元左右，增加50个就业岗位。 |
| 13 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区寇店镇韩寨社区南美白对虾养殖大棚项目 | 产业扶贫 | 新建 | 韩寨社区 | 2025年4月-2025年10月 | 寇店镇政府 | 标准化养殖大棚2座及相关配套的增氧、恒温系统设备等内容。 | 360 | 财政衔接资金 | 韩寨社区 | 扩建养殖大棚，提高脱贫户、监测户收入，增加收入，对项目实施效果非常满意。 | 是 | 此项目预计带动脱贫户监测户10户，每户年增收1万元左右。 |
| 14 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区寇店镇五龙社区调味品加工厂项目 | 产业扶贫 | 新建 | 五龙社区 | 2025年3月-2025年10月 | 寇店镇政府 | 引进河南万品丰食品有限公司，合作建设调味品加工厂。 | 100 | 财政衔接资金 | 五龙社区 | 新建调味品加工厂，提高脱贫户、监测户收入，增加收入，对项目实施效果非常满意。 | 是 | 通过盘活集体荒山，村民入股分红，预计带动脱贫户监测户40户，每户年增收6000元左右。 |
| 15 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区寇店镇朱窑社区农产品加工项目 | 产业扶贫 | 新建 | 朱窑社区 | 2025年3月-2025年6月 | 寇店镇政府 | 引进石磨面粉加工、红薯加工生产线及配套设施 | 50 | 财政衔接资金 | 朱窑社区 | 新建面粉厂，提高脱贫户、监测户收入，增加收入，对项目实施效果非常满意。 | 是 | 此项目预计带动脱贫户监测户25户，每户年增收3000元左右。 |
| **二、生活条件改善** | | |  |  |  |  |  |  |  | **80** |  |  |  |  |  |
| 16 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区寇店镇水泉社区新建机井项目 | 生活条件改善 | 新建 | 水泉社区 | 2025年3月-2025年5月 | 寇店镇政府 | 新建机井一眼，井深400米及配套设施。 | 80 | 财政衔接资金 | 水泉社区 | 通过打井，为群众日常用水提供便利，脱贫户、监测户对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善辖区内生产生活环境，解决群众发展生产、生活问题，解决制约发展产业项目瓶颈问题，提高群众满意度。 |
| **三、村基础设施** | | |  |  |  |  |  |  |  | **1142** |  |  |  |  |  |
| 17 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区光武街道千亩猕猴桃配套设施项目 | 村基础设施 | 新建 | 耿沟社区、陈沟社区 | 2025年2月-2025年6月 | 光武街道办事处 | 配套生产道路、猕猴桃采摘和田间管道及自动化设施等。 | 980 | 财政衔接资金 | 耿沟社区、陈沟社区 | 解决千亩猕猴桃产业项目生产用水问题，提高基础设施公共服务水平。 | 是 | 改善辖区内生产生活环境，解决发展生产、生活问题，解决制约发展产业项目瓶颈问题。 |
| 18 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区诸葛镇雷村社区灌溉机井项目 | 村基础设施 | 新建 | 雷村社区 | 2025年2月-2025年4月 | 诸葛镇政府 | 新建300米左右深灌溉机井两眼，配套水泵，管道，井房及配套设施 | 90 | 财政衔接资金 | 雷村社区 | 加强农田基础建设灌溉土地500亩。 | 是 | 改善辖区内生产生活环境，解决群众发展生产、生活问题，解决制约发展产业项目瓶颈问题，提高群众满意度 |
| 19 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区寇店镇韩寨社区道路硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 韩寨社区 | 2025年3月-2025年7月 | 寇店镇政府 | 道路硬化两条，其中长400米，宽8米，厚18公分；长600米，宽4.5米，厚18公分。 | 72 | 财政衔接资金 | 韩寨社区 | 通过硬化道路，为群众出行提供便利，脱贫户、监测户对项目实施效果非常满意。 | 是 | 完善配套设施，改善生产生活环境，提高出行运输效率。 |
| **三、就业扶贫** | | |  |  |  |  |  |  |  | **10** |  |  |  |  |  |
| 20 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区雨露计划短期技能培训补贴项目 | 就业扶贫 | 新建 | 诸葛镇 寇店镇 庞村镇 李村街道 光武街道 | 2025年3月-2025年10月 | 人力资源和社会保障局 | 对脱贫户及监测对象雨露计划短期技能培训补贴。 | 5 | 财政衔接资金 | 约25户脱贫户、监测户 | 短期技能培训补贴，人均补助2000元，提升脱贫户、监测户就业能力。 | 是 | 短期技能培训补贴，人均补助2000元。 |
| 21 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区转移就业补贴项目 | 就业扶贫 | 新建 | 诸葛镇 寇店镇 庞村镇 李村街道 光武街道 | 2025年3月-2025年12月 | 人力资源和社会保障局 | 赴省内、市外转移就业的脱贫劳动力、监测对象外出务工超过3个月，收入达到10000元以上的，给予一次性交通补助400元/人/年；赴省外转移就业年收入达到10000元以上的，给予一次性交通补助600元/人/年；每户每年补助人数为1次。 | 5 | 财政衔接资金 | 50户脱贫户、监测户 | 为约50户脱贫人口、监测对象安排一次性交通补助，户均补贴400元，提高就业稳定；为约200户符合条件的脱贫人口、监测对象发放就业务工奖励，引导脱贫人口、监测对象转移就业。 | 是 | 为约50户脱贫人口、监测对象安排一次性交通补助，户均补贴400元，提高就业稳定；为约200户符合条件的脱贫人口、监测对象发放就业务工奖励，引导脱贫人口、监测对象转移就业。 |
| **四、教育扶贫** | | |  |  |  |  |  |  |  | **15** |  |  |  |  |  |
| 22 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区雨露计划职业教育补贴项目 | 教育扶贫 | 新建 | 诸葛镇 寇店镇 庞村镇 李村街道 光武街道 | 2025年3月-2025年10月 | 农业农村局 | （补助正在就读中、高等职业院校且已注册普通全日制正式学籍的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女，每人每学期1500元）对脱贫户及监测对象职业教育培训进行补贴。 | 15 | 财政衔接资金 | 约100户脱贫户、监测户 | 对脱贫户职业教育培训进行补助，户均1500元/年，提高困难群众的就业能力和满意度。 | 是 | 对脱贫户职业教育培训进行补助，户均1500元/年，提高困难群众的就业能力和满意度。 |
| **五、项目管理费** | | |  |  |  |  |  |  |  | **30** |  |  |  |  |  |
| 23 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 伊滨区 | 2025年2月-2025年12月 | 农业农村局 | 设计费、监理费、咨询费。 | 30 | 财政衔接资金 | 约300户脱贫户、监测户 | 项目管理费 | 是 | 项目管理费 |

监督举报电话：国家乡村振兴局12317

河南省0371—65919535

洛阳市0379—65956505

伊滨区 0379—61277867

伊滨区农业农村局

2024年12月24日