|  |
| --- |
| 伊滨区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目库新入库项目公告经区工委农村工作领导小组审定（洛示范农领〔2024〕2号）通过，伊滨区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目新入库项目23个，现将入库项目情况予以公告：伊滨区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果项目库新入库项目统计表 |
|  单位：万元 |
| 序号 | 省辖市 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  | **5577** |  |  |  |  |  |
| **一、产业扶贫** |  |  |  |  |  |  |  | **4300** |  |  |  |  |  |
| 1 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区南部山区乡村振兴特色产业带项目 | 产业扶贫 | 新建 | 诸葛镇寇店镇李村街道光武街道 | 2025年3月-2025年10月 | 农业农村局 | 连片种植花生、红薯、谷子、芝麻、豆类、艾草等100亩以上，每亩补贴200元。 | 400  | 财政衔接资金 | 350户脱贫户、监测户 | 通过农作物连片种植，提高脱贫户、监测户收入，增加收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 预计带动脱贫户、监测户350户，户均增收效益不低于200元左右。 |
| 2 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区产业结构调整高效农业种植补贴项目 | 产业扶贫 | 新建 | 伊滨区 | 2025年2月-2025年8月 | 农业农村局 | 农田农作物种植，谷子、芝麻、花生等农作物，种植奖补及种植收益提高脱贫户和监测对象的年收入，每亩补贴500元。 | 50 | 财政衔接资金 | 360户脱贫户、监测户 | 通过农田农作物种植，提高脱贫户、监测户收入，增加村集体收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 预计带动脱贫户、监测户360户，户均增收效益不低于800元左右。 |
| 3 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区光武街道杨湾社区千亩猕猴桃配套设施项目 | 产业扶贫 | 新建 | 杨湾社区 | 2025年4月-2025年6月 | 光武街道办事处 | 猕猴桃项目园区内新建30亩大棚及配套设施。 | 350 | 财政衔接资金 | 杨湾社区 | 提高猕猴桃项目栽种质量，培育优质猕猴桃产品，提高产业项目服务标准。 | 是 | 完善配套设施，打造项目业态，改善生产生活环境，提高出行运输效率，解决制约发展产业项目瓶颈问题。 |
| 4 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区光武街道石罢社区花生深加工项目 | 产业扶贫 | 新建 | 石罢社区 | 2025年4月-2025年9月 | 光武街道办事处 | 租赁加工车间3000平方米，和配套花生烘干、脱壳、包装等流水化生产线一套。 | 350 | 财政衔接资金 | 石罢社区 | 提高石罢社区花生产品附加值，提高产业项目服务标准。 | 是 | 完善配套设施，打造项目业态，改善生产生活环境，提高出行运输效率，解决制约发展产业项目瓶颈问题。 |
| 5 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区光武街道千亩猕猴桃新建仓储中心配套项目 | 产业扶贫 | 新建 | 耿沟社区 | 2025年7月-2025年12月 | 光武街道办事处 | 新建冷藏式仓储中心一个3000平方米和6000平方米包装生产线等设备。 | 550 | 财政衔接资金 | 耿沟社区 | 提高猕猴桃产品附加值，提高产业项目服务标准。 | 是 | 完善配套设施，打造项目业态，改善生产生活环境，提高出行运输效率，解决制约发展产业项目瓶颈问题。 |
| 6 | 洛阳市 | 伊滨区 |  2025年伊滨区庞村镇掘山社区商旅民宿酒店配套设施项目 | 产业扶贫 | 续建 | 掘山社区 | 2025年3月-2025年6月 | 庞村镇政府 | 新建民宿相关配套设施及道路等。 | 800 | 财政衔接资金 | 掘山社区 | 抢抓高端民宿风口，促进一二三产融合发展，项目建成后，吸引镇域钢制家具从业人员就近消费，增加掘山社区产业收益，并带动周边群众务工增收。 | 是 | 打造高端民宿，实现乡村产业完善提升。增强社区集体经济的“自我造血”功能，增加产业收益，给脱贫户、监测对象提供务工岗位 |
| 7 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区庞村镇军屯社区新建门面房项目  | 产业扶贫 | 新建 | 军屯社区 | 2025年3月-2025年7月 | 庞村镇政府 | 在镇区沙河南侧占地约500平方米，新建一栋门面房，建筑面积约300㎡及配套设施等。 | 120 | 财政衔接资金 | 军屯社区 | 打造镇区钢制家具产业园周边餐饮娱乐消费产业，助力乡村产业发展，并带动周边群众务工增收 | 是 | 打造镇区钢制家具产业园周边餐饮娱乐消费产业，增强社区集体经济的“自我造血”功能，给脱贫户、监测对象提供务工岗位。 |
| 8 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区诸葛镇上徐马社区上马湾人文民居产业发展项目 | 产业扶贫 | 新建 | 上徐马社区 | 2025年2月-2025年8月 | 诸葛镇政府 | 占地约5亩，新建600-800平方的民宿、会客厅、茶室、茶亭和配套的内部装修装饰以及周边环境改造的道路等。 | 600 | 财政衔接资金 | 上徐马社区 | 强化脱贫户、监测户产业扶持，确保稳定增收。增加村集体经济收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 增加集体收入15万元，带动脱贫户、边缘户就近就业。 |
| 9 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区诸葛镇杨沟社区欢乐谷民宿项目 | 产业扶贫 | 新建 | 杨沟社区 | 2025年1月-2025年6月 | 诸葛镇政府 | 占地8.4亩，30孔48㎡-110㎡不等面积的窑洞民宿、5个100㎡的单门小院及配套设施。 | 200 | 财政衔接资金 | 杨沟社区 | 强化脱贫户、监测户产业扶持，确保稳定增收。增加村集体经济收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 预计带动脱贫户监测户8户，每户年增收1万元左右。 |
| 10 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区诸葛镇南宋社区红薯粉条加工项目 | 产业扶贫 | 新建 | 南宋社区 | 2025年2月-2025年4月 | 诸葛镇政府 | 配套红薯种植加工产业链，建设厂房400㎡，冷库30㎡及配套设备。 | 50 | 财政衔接资金 | 南宋社区 | 强化脱贫户、监测户产业扶持，确保稳定增收。增加村集体经济收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 预计带动脱贫户、监测户11户，每户每年增收1000元左右，增加15个就业岗位。 |
| 11 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区诸葛镇下徐马社区菊花种植和烘干厂房项目 | 产业扶贫 | 续建 | 下徐马社区 | 2025年2月-2025年6月 | 诸葛镇政府 | 种植菊花50亩，需要配套3个烘干房，4组烘干架，建设简易钢构大棚。 | 200 | 财政衔接资金 | 下徐马社区 | 强化脱贫户、监测户产业扶持，确保稳定增收。增加村集体经济收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 预计带动脱贫户监测户26户，每户年增收5000元左右。 |
| 12 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区诸葛镇老井社区千亩车厘子产业园配套项目 | 产业扶贫 | 新建 | 老井社区 | 2025年2月-2025年5月 | 诸葛镇政府 | 千亩车里子产业园1200亩，建设2000㎡的分拣及仓储中心。 | 120 | 财政衔接资金 | 老井社区 | 强化脱贫户、监测户产业扶持，确保稳定增收。增加村集体经济收入；对项目实施效果非常满意。 | 是 | 预计带动脱贫户、监测户18户，每户每年增收1000元左右，增加50个就业岗位。 |
| 13 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区寇店镇韩寨社区南美白对虾养殖大棚项目 | 产业扶贫 | 新建 | 韩寨社区 | 2025年4月-2025年10月 | 寇店镇政府 | 标准化养殖大棚2座及相关配套的增氧、恒温系统设备等内容。 | 360 | 财政衔接资金 | 韩寨社区 | 扩建养殖大棚，提高脱贫户、监测户收入，增加收入，对项目实施效果非常满意。 | 是 | 此项目预计带动脱贫户监测户10户，每户年增收1万元左右。 |
| 14 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区寇店镇五龙社区调味品加工厂项目 | 产业扶贫 | 新建 | 五龙社区 | 2025年3月-2025年10月 | 寇店镇政府 | 引进河南万品丰食品有限公司，合作建设调味品加工厂。 | 100 | 财政衔接资金 | 五龙社区 | 新建调味品加工厂，提高脱贫户、监测户收入，增加收入，对项目实施效果非常满意。 | 是 | 通过盘活集体荒山，村民入股分红，预计带动脱贫户监测户40户，每户年增收6000元左右。 |
| 15 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区寇店镇朱窑社区农产品加工项目 | 产业扶贫 | 新建 | 朱窑社区 | 2025年3月-2025年6月 | 寇店镇政府 | 引进石磨面粉加工、红薯加工生产线及配套设施 | 50 | 财政衔接资金 | 朱窑社区 | 新建面粉厂，提高脱贫户、监测户收入，增加收入，对项目实施效果非常满意。 | 是 | 此项目预计带动脱贫户监测户25户，每户年增收3000元左右。 |
| **二、生活条件改善** |  |  |  |  |  |  |  | **80** |  |  |  |  |  |
| 16 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区寇店镇水泉社区新建机井项目 | 生活条件改善 | 新建 | 水泉社区 | 2025年3月-2025年5月 | 寇店镇政府 | 新建机井一眼，井深400米及配套设施。 | 80 | 财政衔接资金 | 水泉社区 | 通过打井，为群众日常用水提供便利，脱贫户、监测户对项目实施效果非常满意。 | 是 | 改善辖区内生产生活环境，解决群众发展生产、生活问题，解决制约发展产业项目瓶颈问题，提高群众满意度。 |
| **三、村基础设施** |  |  |  |  |  |  |  | **1142** |  |  |  |  |  |
| 17 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区光武街道千亩猕猴桃配套设施项目 | 村基础设施 | 新建 | 耿沟社区、陈沟社区 | 2025年2月-2025年6月 | 光武街道办事处 | 配套生产道路、猕猴桃采摘和田间管道及自动化设施等。 | 980 | 财政衔接资金 | 耿沟社区、陈沟社区 | 解决千亩猕猴桃产业项目生产用水问题，提高基础设施公共服务水平。 | 是 | 改善辖区内生产生活环境，解决发展生产、生活问题，解决制约发展产业项目瓶颈问题。 |
| 18 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区诸葛镇雷村社区灌溉机井项目 | 村基础设施 | 新建 | 雷村社区 | 2025年2月-2025年4月 | 诸葛镇政府 | 新建300米左右深灌溉机井两眼，配套水泵，管道，井房及配套设施 | 90 | 财政衔接资金 | 雷村社区 | 加强农田基础建设灌溉土地500亩。 | 是 | 改善辖区内生产生活环境，解决群众发展生产、生活问题，解决制约发展产业项目瓶颈问题，提高群众满意度 |
| 19 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区寇店镇韩寨社区道路硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 韩寨社区 | 2025年3月-2025年7月 | 寇店镇政府 | 道路硬化两条，其中长400米，宽8米，厚18公分；长600米，宽4.5米，厚18公分。 | 72 | 财政衔接资金 | 韩寨社区 | 通过硬化道路，为群众出行提供便利，脱贫户、监测户对项目实施效果非常满意。 | 是 | 完善配套设施，改善生产生活环境，提高出行运输效率。 |
| **三、就业扶贫** |  |  |  |  |  |  |  | **10** |  |  |  |  |  |
| 20 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区雨露计划短期技能培训补贴项目 | 就业扶贫 | 新建 | 诸葛镇寇店镇庞村镇李村街道光武街道 | 2025年3月-2025年10月 | 人力资源和社会保障局 | 对脱贫户及监测对象雨露计划短期技能培训补贴。 | 5 | 财政衔接资金 | 约25户脱贫户、监测户 | 短期技能培训补贴，人均补助2000元，提升脱贫户、监测户就业能力。 | 是 | 短期技能培训补贴，人均补助2000元。 |
| 21 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区转移就业补贴项目 | 就业扶贫 | 新建 | 诸葛镇寇店镇庞村镇李村街道光武街道 | 2025年3月-2025年12月 | 人力资源和社会保障局 | 赴省内、市外转移就业的脱贫劳动力、监测对象外出务工超过3个月，收入达到10000元以上的，给予一次性交通补助400元/人/年；赴省外转移就业年收入达到10000元以上的，给予一次性交通补助600元/人/年；每户每年补助人数为1次。 | 5 | 财政衔接资金 | 50户脱贫户、监测户 | 为约50户脱贫人口、监测对象安排一次性交通补助，户均补贴400元，提高就业稳定；为约200户符合条件的脱贫人口、监测对象发放就业务工奖励，引导脱贫人口、监测对象转移就业。 | 是 | 为约50户脱贫人口、监测对象安排一次性交通补助，户均补贴400元，提高就业稳定；为约200户符合条件的脱贫人口、监测对象发放就业务工奖励，引导脱贫人口、监测对象转移就业。 |
| **四、教育扶贫** |  |  |  |  |  |  |  | **15** |  |  |  |  |  |
| 22 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区雨露计划职业教育补贴项目 | 教育扶贫 | 新建 | 诸葛镇寇店镇庞村镇李村街道光武街道 | 2025年3月-2025年10月 | 农业农村局 | （补助正在就读中、高等职业院校且已注册普通全日制正式学籍的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女，每人每学期1500元）对脱贫户及监测对象职业教育培训进行补贴。 | 15 | 财政衔接资金 | 约100户脱贫户、监测户 | 对脱贫户职业教育培训进行补助，户均1500元/年，提高困难群众的就业能力和满意度。 | 是 | 对脱贫户职业教育培训进行补助，户均1500元/年，提高困难群众的就业能力和满意度。 |
| **五、项目管理费** |  |  |  |  |  |  |  | **30** |  |  |  |  |  |
| 23 | 洛阳市 | 伊滨区 | 2025年伊滨区项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 伊滨区 | 2025年2月-2025年12月 | 农业农村局 | 设计费、监理费、咨询费。 | 30 | 财政衔接资金 | 约300户脱贫户、监测户 | 项目管理费 | 是 | 项目管理费 |

监督举报电话：国家乡村振兴局12317

河南省0371—65919535

洛阳市0379—65956505

 伊滨区 0379—61277867

 伊滨区农业农村局

2024年12月24日